## 工作安排表
数据安全治理项目管理表
序号 | 任务类型 | 任务内容 | 任务目标 | 任务分解 | 计划开始-结束时间 | 业务负责人 | 安全负责人 | 完成进度（%） | 实际开始-结束时间 | 备注
1 | 集团数据治理 |  | 用户信息系统对接、日志审计、数据备份和恢复、本地数据清洗等 | 加密脱敏接口本地不留存数据 | 6月1号~6月18号 |  |  | 90% | 6月1号~6月18号 | 6月29日验收通过
|  |  |  | 保密电话功能实现系统对接 | 8月底完成 |  |  |  |  | 纯外呼已经上线，9月21日开始产品推广
|  |  |  | 短信网关功能实现系统对接 | 0526上线 |  |  | 100% | 0526上线 | 结论： 1，强调的是数据安全，杜绝线下流转手机号，发短信统一走部门开放的短信网关系统 2，都走集团用户平台的短信网关
|  |  |  | 微信批量添加功能实现系统化 | [5 empty] | 用户中台-老师这边再开发中
|  |  |  | 物流平台对接集团用户中台 | [5 empty] | 用户中台-（暂无计划、持续跟进）
|  |  |  | 接入用户中心的系统认领和数据保护 | [5 empty] | 一期完结
|  |  |  | T-data数据展示和导出功能权限分离 | [5 empty] | 7.1日下午数据项目启动会讨论
|  |  |  | 后台系统统一接入集团SSO认证 | [5 empty] | 梳理跟进业务平台侧系统 | 业务梳理出11系统，1个已下线，1个即将下线，5个开发类工具仅1-2人使用要求加验证码，剩余4个系统完成接入
|  |  |  | 用户信息使用日志统一存储和审计 |  |  |  |  | 已完成待验收 | 结论： 1，员工或者系统类强制增加 员工/系统标识（二选一），用户信息统一留存日志即可 2，下游使用系统尽可能完善取数的业务动作，能给出结论即可 3，用户信息扩展业务动作字段，尽可能汇总行为到用户中心 4，用户信息获取日志提供API接口（不在二期） | 统一格式、用户中心日志收集（下游系统调用手机号会采用强验证方式，不返回调用人或系统标识，无法获取到手机号。但目前只是获取手机号做了强验证）
|  |  |  | 用户数据定期备份和恢复演练 | —— |  |  | 100% | 验收通过 | @运维 确认最新的备份方式、定取演练 结论：阿里云数据库备份机制符合要求；18号脱敏后不存在此项工作。 | 确认过
|  |  |  | Ucenter用户信息数据清洗不留存 | [5 empty] | 6月29日验收通过
2 |  |  | 核心系统安全排查、数据系统对接、数据使用监控、后台系统安全接入和访问、异常事件上报和排查平台开发 | 涉及手机号码使用接口和系统梳理 |  |  |  |  | 验收完成 | 完成 | 已提供，总共6个系统
|  |  |  | 涉及手机号码使用接口和系统渗透测试 |  |  |  |  | 验收完成 | 发现一些邮箱、出生个人信息。 | 目前完成6个系统渗透，相关问题在处理中
|  |  |  | 导出数据场景梳理&完成系统间对接 |  |  |  |  | 物流系统 | 物流系统导数据场景考虑云桌面方案 | 沟通当前现状
|  |  |  | 针对导出数据使用的场景安排云桌面方案讨论 |  |  |  |  | 方案调研
|  |  |  | 用户数据库中手机号码清洗不留存 |  |  |  |  | 2020-09-15 | 老师 | 建议表字段保留，内容脱敏等10月能够完成
|  |  |  | 请求日志中明文手机号码加密 |  |  |  |  | 2020-08-31 |  | 计划8月31日上线
|  |  |  | 核心研发产品、HR岗位安装DLP |  |  |  |  | 2020-07-10 |  | 办公电脑的问题
|  |  |  | 后台系统使用公网和http协议暴露梳理 | [6 empty] | 待业务梳理出接入VPN系统明细
|  |  |  | 后台系统接入VPN和使用SSL证书访问 | [6 empty] | 待业务梳理出接入VPN系统明细
|  |  |  | 自动化收集用户行为日志和手机号码使用的日志分析，提供给安全团队API的查询接口 | [5 empty] | 7.2日进行需求沟通 | 测试接口及文档已提供，待系统开发上线
|  |  |  | 大数据平台BDP敏感数据需要迁移走 | [5 empty] | 2020年9月16日已和刘新阳完成验收，BDP敏感数据在8月已全部迁移至天枢平台，验收完成
3 |  | 运维部云资产风险管理 | 云资产账户管理和安全、存储介质安全 | 主账户AK的清理、不活跃的子账户管理制度 | [5 empty] | 风险评估数据0517.xlsx | 完成云资产访问安全管理规范初稿
|  |  |  | OSS、RDS、端口、IP不合规使用问题解决 | [5 empty] | 风险评估数据0517.xlsx | 完成云资产访问安全管理规范初稿
|  |  |  | 服务器存储介质安全管理规范 | [5 empty] | 规范制度给到运维 | 修订完
4 |  | 集团用户中台数据保护 | 数据加密和管理 | 用户数据加密存储 |  |  |  |  | 验收通过 | 加密已经完成了，有些字段兼容模式，未删除。删除，周期会持续，业务改造一个，移除一个，不对外。
|  |  |  | 用户数据使用风险管理 | [5 empty] | 目前使用离线工具进行用户隐私数据调用记录分析，预计8-9月可对外提供查询接口，内容包含用户隐私数据行为记录（查询、导出、接口访问记录等） | 10月26日上新版本再确认
|  |  |  | 非标准用户隐私信息的存储（身份证号码、银行卡号等信息额外的存储） | [6 empty] | 9月份排期，产品老师是王珊。
5 |  | 集团数据中台数据保护 | 数据识别、分级、保护 | 敏感数据扫描和分类分级
堡垒机或远程桌面使用敏感数据
6 |  | 总部内部IT系统数据保护 | IT机房网络和数据防护 | 内部IT机房网络环境的隔离 | [5 empty] | 本周安排完剩下工作 | 广网机房迁移，迁移默认策略完全隔离，有需求提审批经过安全部
内部IT系统数据梳理和安全防护
|  |  |  | 后台系统接入集团SSO认证 |  |  |  |  | 年底前 | 一期时间节点7月30日、二期至少把总部核心系统覆盖到。 | 7月30完成1期接入。8月初紧接着进入二期接入安排 2期及3期计划已确认。目前根据计划推进
7 |  | 中台安全部系统支持 | 异常上报和追溯 | 安全事件上报平台 | 2020.7
|  |  |  | 用户信息追溯平台 | 2020.7